## Hoja 1
Nº OT | Cliente | Trabajo | Descripción | Ing. Aplicada | Fecha Cotización | FECHA REAL COMIENZO | FECHA DE ENTREGA PREVISTA | Estado Taller | Etapa | Fecha recepción trabajo | Fecha real finalizacion | Entrega en término | Desviación | Remito | Factura | Columna1 | Horas empleadas | Horas Cotizadas | Monto Cotización [$ sin IVA] | Mes estimado de facturación | Año | Moneda | Facturado en | Tipo de Cambio | Mensaje | OT Original | TIPO DE TRABAJO | REF. GARANTÍA | NOTA DE PEDIDO | OBS. DETALLES ESTADO22
02863-26 | Camsa | Vástago cilindro hidráulico | (Antec 2655-25) Rectificado de vástado Ø450 x 670 mm a limpiar | SI |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | PENDIENTE | Cotizado | 2026-03-31 |  | -
02864-26 | Aguas Cordobesas | Impulsor KSB bba nro 5 elevadora sur | Reparación de asientos de bancada, asientos de estopada y anillos rozantes | SI |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | DEMORADO | En Proceso | 2026-03-31 |  | -
02865-26 | Aguas Cordobesas | Pernos de posición Decanter de barros | Diseñar y construir pernos de posición cónicos con espiga roscada (x2) | SI |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | DEMORADO | En Proceso | 2026-04-01 |  | -
02866-26 | Edima | Puente trasero autoelevador Hangcha | Recuperar alojamiento de rodamientos en horquilla izquierda (x2) | SI |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | DEMORADO | En Proceso | 2026-04-06 |  | -
02867-26 | Aguas Cordobesas | Compresor aire de línea Tausem chico | Reparar horquilla con desgaste por rozamiento | NO |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | DEMORADO | En Proceso | 2026-04-06 |  | -
02868-26 | Micelas | Rodillo recubierto de goma | Rectificado a cilindrar Ø280x1700 | NO |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | PENDIENTE | Cotizado | 2026-04-06 |  | -
02869-26 | Aguas Cordobesas | Bba efluentes de decantación | Reparar tapa de fundición con oreja rota | NO |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | DEMORADO | En Proceso | 2026-04-10 |  | -
02870-26 | Nemak | Columna Buhler 1500 t | Reparar lado máquina con postizo | NO |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | PENDIENTE | Cotizando | 2026-04-10 |  | -
02871-26 | DISE Plásticos | Cabezal Recto N9 | Construir barras prismáticas de aluminio 5083 s/plano (x2) | NO |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | PENDIENTE | Cotizado | 2026-04-10 |  | -
02872-26 | Aguas Cordobesas | Impulsor bba Flygt nro 106 | Mecanizado a Ø 472 y balanceado dinámico | NO |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | ENTREGADO | Terminado | 2026-04-13 | 2026-04-14 | -1 |  | 5051
02873-26 | Neumáticos de Avanzada | Cilindro BOM Vulcanizadora Bagomatic | Desmontar pistón roto, controlar cilindro. Desmontar tronera, controlar cilindro y tronera | NO |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | DEMORADO | En Proceso | 2026-04-13 |  | -
02874-26 | González César | Mecanizado eje hueco | Mecanizado de tubo con costura Ø114,3 x 8,5 x 2000 mm. Cilindrar a Ø112 x 1500 mm rectif (x2) | NO |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | PENDIENTE | Cotizado | 2026-06-15 |  | -
02875-26 | Tassarolli | Cuerpo barra de peso | Mecanizado y bruñido L1138,6 (x11) L1748 (x11) L529 (x8) | NO |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 | PENDIENTE | Cotizando | 2026-04-15 |  | -
02876-26 | Sepulveda | Cilindro hidráulico | Construir cilindro c= 600; Øv= 63,5; F=4000 kg; p=40 bar (x2) | SI |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | PENDIENTE | Cotizando | 2026-04-16 |  | -
02877-26 | Sponton Hugo | Regla corta cartón | Mecanizar filo de regla | NO |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | ENTREGADO | Terminado | 2026-04-16 |  | -
02878-26 | Porta | Eje hueco Dispersor de biCarbonato | Balanceado de eje hueco con brida porta disco y disco dispersor n= 1475 rpm | NO |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | ENTREGADO | Terminado | 2026-04-16 | 2026-04-17 | -1 |  | 5053
02879-26 | DISE Plásticos | Eje macizo V7 COEX25 | Enderezado dentro de 0,05 mm | NO |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | DEMORADO | En Proceso | 2026-04-17 |  | -